| Sorszám | Minőségcél | Felelős, határidő | Módszer | Értékelés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GINOP 2.3.2 pályázatban részvétel. 3D projekt | Fusz György, folyamatos | Pályázati követelmények alapján | A részfeladat teljesítve. A projekt folytatódik tovább. |
| 2. | MK 20 éves jubileumi programjának megvalósítása | Prof. dr. Lakner Tamás, folyamatos | Egyeztetés az intézetekkel és a Doktori Iskolával | A program sikeres volt, megvalósultak a tervek. |
| 3. | Ének-zene karvezetés osztatlan képzés akkreditációja | Prof. dr. Lakner Tamás, | akkreditációs követelmények alapján | Elkészült. A szakindítási anyag a MAB előtt van. |
| 4. | Harsona MA szakindítás akkreditációja | ZMI, | akkreditációs követelmények alapján | Nem valósult meg. A zenetörténet tantárgy személyi feltétele nem megoldott. |
| 5. | Szaxofon osztatlan tanári szakindítás akkreditációja | ZMI, | akkreditációs követelmények alapján | Nem valósult meg. A zenetörténet tantárgy személyi feltétele nem megoldott. |
| 6. | Doktori Iskola új tanterveinek elfogadása | Dr. Colin Foster, 2016.10.31. | Nftv alapján | Megtörtént |
| 7. | Digitális művészeti archívum nyilvánossá tétele | Doktori Iskola, | web oldalra feltöltés | Folyamatban van |
| 8. | KI idegen nyelvű képzési kínálatának összeállítása, szakindítás | Dr. Raffay Endre, | akkreditációs követelmények alapján | Nem valósult meg személyi feltételek hiánya miatt. |
| 9. | Art and Science szakirányú továbbképzés alapítása, indítása | Dr. Colin Foster | PTE szakindítási szabályzat alapján | Az alapítási előterjesztés a minisztériumban van. |
| 10. | 3D animáció szakirányú továbbképzés alapítása, indítása | Prof. Fusz György, | PTE szakindítási szabályzat alapján | Az alapítási anyag elkészült, a KT elé hamarosan bekerül. |
| 11. | Kodály módszer szakirányú továbbképzés alapítása, indítása | ZMI, | PTE szakindítási szabályzat alapján | Megtörtént |
| 12. | Kovács módszer szakirányú továbbképzés alapítása, indítása | ZMI | PTE szakindítási szabályzat alapján | Megtörtént |
| 13. | Csatlakozás a Kodály év programjaihoz | ZMI | Koncertek szervezése | Megtörtént |
| 14. | Művészettörténész MA szakindítás | Dr. Raffay Endre | akkreditációs követelmények alapján | Folyamatban van. A személyi feltételek biztosítása |
| 15. | A BTK-val közös szakok indításának kidolgozása. | KI | akkreditációs követelmények alapján | Nem történt meg. Egyeztetések folynak. |