| Sorszám | Minőségcél | Felelős, határidő | Módszer | Értékelés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Digitális archívum létrehozása | Dékán, Folyamatos | Ad hoc bizottság felállítása (egységek képviseletével), kari szabályzat, prioritás kidolgozása |  |
| 2. | Hosszú távú stratégia kidolgozása a MK Doktori Iskola törzstagjainak folyamatos biztosítására | Doktori Iskola vezetője, Doktori Tanács elnöke | A MK oktatói állományának korfa és minősítés alapú felmérése és ennek alapján előléptetési rangsor kidolgozása. |  |
| 3. | Képzőművész tanári mesterszak indítás lehetőségének felmérése, előkészítése | VMI Intézetigazgató, Folyamatos | Személyi és infrastukturális adottságok felmérése |  |
| 4. | Vizuális és környezetkultúra tanári mesterszak indítás lehetőségének felmérése, előkészítése | VMI Intézetigazgató, Folyamatos | Személyi és infrastukturális adottságok felmérése |  |
| 5. | ZMI – ének M.A. szakindítási anyag elkészítése | ZMI Intézetigazgató | MAB akkreditációs követelmények teljesítése |  |
| 6. | A Kerámiatervezés B.A.; M.A. akkreditált szakok indítása a 2010/2011-es tanévben | Szakfelelős 2010. augusztus 31. | Oktatásszervezési feladatok ellátása, kurzusmeghirdetés, infrastukturális háttér megteremtése. |  |
| 7. | Az Elektronikus zenei médiaművész B.A. akkreditált szak indítása a 2010/2011-es tanévben | Szakirány-felelős; 2010. augusztus 31. | Oktatásszervezési feladatok ellátása, kurzusmeghirdetés, infrastukturális háttér megteremtése. |  |
| 8. | Egy fő egyetemi tanár kinevezése a Festészet Tanszékre | Dékán 2010 július 31. | Pályázati kiírás, és a pályázat lebonyolítása a szabályzat szerint |  |
| 9. | Zsolnay Egyetemi Negyed kivitelezésének felügyelete | Dékán, létesítményfelelős Folyamatos | Folyamatos egyeztetés a tervezőkkel és a Pécs 2010 Menedzsment KFT-vel |  |
| 10. | A Művészeti Kar és Pécs Város Önkormányzata közötti szerződés megkötése és aláírása a Zsolnay Negyed használatáról. | Dékán, Rektor Folyamatos | Folyamatos egyeztetés a város vezetésével. |  |

Pécs, 2009-11-17

Dr. Colin Foster  dékán